|  |  |
| --- | --- |
| **План мероприятий (дорожная карта)**  **внедрения Системы наставничества педагогических работников в**  **муниципальном бюджтном общеобразовательном учреждении**  **Алексеевсвкой средней общеобразовтаельной школе имени летчика-истребителя Петра Ефимовича Королева**  **на 2022 год** | Утверждаю |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок  реализации | Ответственные исполнители | Результат, вид документа |
| **1** | **Нормативно-правовое регулирование целевой модели наставничествапедагогических работников и**  **обучающихся** | | | |
| 1.1 | Разработка и утверждение распорядительных актов | август 2022 г. | Директор | Утвержденные распорядительные акты |
| 1.2 | Назначение кураторов внедрения целевой модели  наставничества в школе | Сентябрь 2022 г. | Директор | Приказы о назначении кураторов в ОО |
| 1.3 | Разработка Дорожной карты, Программы наставничества | сентябрь 2022 г | Директор, зам. директора | Пакет положения и дорожные карты в ОО. |
| 2 | **Обеспечение реализации мер по дополнительному профессиональному образованию наставников и кураторов в различных форматах, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий** | | | |
| 2.1 | Реализация муниципальной программы повышения педагогического мастерства кураторов и наставников, участвующих в реализации целевой модели наставничества | В соответстви и сдорожной картой | зам. директора | Реализация дорожной карты муниципальной программ повышения педагогического мастерства кураторов и наставников, участвующих в реализации целевой модели наставничества |
| **3** | **Внедрение системы наставничества педагогических работников и обучающихся школы** | | | |
| 3.1 | Формирование базы наставляемых в 2022–2023 уч.г. | до 10 сентября  2022 г. | зам. директора,  кл.руководители. | База наставляемых с перечнем запросов |
| 3.2 | Формирование базы наставников в 2022–2023 уч. г. (отбор из числа потенциальных наставников в  соответствии с формированным перечнем запросов) | До 15 сентября  2022 г. | Директор, зам. директора | База наставником с перечнем компетенций |
| 3.3 | Обучение наставников | по отдельному  плану | Директор, зам. директора | Проведенные методические семинары и др. по запросам наставников |
| 3.4 | Формирование наставнических пар или групп | Сентябрь- октябрь 2022 | Директор, зам. директора, методический совет | Приказ о закреплении наставнических пар/групп |
| 3.5 | Организация работы наставнических пар или групп, формирование и реализация индивидуального образовательного маршрута, индивидуальной образовательной траектории. | в соответствии со сроками реализации программ наставничества | Директор, зам. директора | Реализация программ наставничества |
| **4** | **Содействие распространению лучших практик наставничества педагогических работников и обучающихся** | | | |
| 4.1 | Создание специальных рубрик в социальных сетях, на официальном сайте школы | В течение года | зам. директора, отв за сайт | Поддержка программ наставничества посредством интернет-сайтов и сообществ |
| 4.2 | Организация и проведение для молодых специалистов семинара «Лаборатория молодого специалиста» | ноябрь 2022 г. | зам. Директора, методический совет школы | Семинар |
| **5** | **Мониторинг и оценка результат** | | | |
| 5.1 | Организация персонифицированного учета наставников и наставляемых | В течение года г. | куратор внедрения целевой модели наставничества | Сформированы первичные данные для проведения оценки вовлеченности Педагогов и обучающихся в различные формы наставничества |
| 5.2 | Проведение внутреннего мониторинга по реализации и эффективности программ наставничества | Декабрь 2022,  Май 2023г. | Куратор внедрения целевой модели наставничества | Аналитические данные предоставляются куратором внедрения Системы наставничества |
| 5.3 | Подготовка и участие в Муниципальном мониторинге состояния внедрения и реализации Целевой модели наставничества в образовательных организациях Матвеево-Курганского района | май 2023г. | Куратор внедрения целевой модели наставничества | Отчеты по итогам наставнической программы |
| 5.4 | Мотивация и поощрения наставников. | Июнь 2023 |  | Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайтах школы и организаций-партнеров. |